## Action Plan
Protection des Clients - [NOM DE l'IF & PAYS] - PLAN D'ACTIONS | [28 empty] | ver.2025
[9 empty] | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Oct | Nov | Dec | Jan
Priorité | Point / Norme abordés | Action | Ressource utile | Links | Résultats attendus/Livrables | Prise en charge | Niveau d'engagement / Budget | Date d'échéance | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
(1) Solution rapide (quick win) | TOUTES | Télécharger et imprimer le guide GPSE | Guide GPSE | https://spi-online.org/ressources/guides |  | DE + CA
(1) Solution rapide (quick win) | Protection des Clients | S'engager dans le parcours de Protection des Clients avec l'"engagement de mise en œuvre". | > Bientôt sur le site Cerise+SPTF ! |  | > L'IF figure sur la liste Cerise+SPTF des institutions engagées | DE
(1) Solution rapide (quick win) | CP 5.4.1.0 - Comportements appropriés et interdits | [EXEMPLE] Dresser une liste des comportements interdits, y compris une définition de la vente agressive, et des sanctions correspondantes. | > L'indicateur de Protection des Clients 5.1.1.1 fournit une liste des comportements interdits dans les opérations de recouvrement : Les comportements suivants sont toujours interdits et les sanctions sont spécifiées par écrit et appliquées : utiliser un langage abusif ; utiliser la force physique ; limiter la liberté physique ; crier sur le client, entrer chez le client sans y être invité ; humilier publiquement le client ; violer le droit à la vie privée du client ; maltraiter un client sur la base de toute catégorie protégée ; recourir à l'intimidation ou aux menaces ; harceler sexuellement ou moralement. > Pour des exemples de ventes agressives, voir le Guide GPSE. |  | > Politique de recouvrement des créances mise à jour > Code d'éthique mis à jour > Politique de sanctions mise à jour > Mémo envoyé à toutes les agences pour les informer de ces mises à jour | Recouvrement + RH
(2) Priorité à moyen terme | CP 8.3.1.4 | [EXEMPLE] Sur la base de la liste des comportements interdits, élaborer une formation spécifique au recouvrement de créances avec des jeux de rôle et des situations ambiguës pour faire réfléchir le personnel de terrain sur les points suivants |  |  | > Module de formation pour les agents de crédit sur le recouvrement de créances avec l'objectif suivant : Les agents de crédit disposent d'indications claires sur la manière de se comporter et sur ce qui est totalement interdit avec les clients. | RH - Département Formation